## Plan1
Cronograma Team Ragnarok | Out | Out | Hackathon
| Dia 1 a 10 | Dia 11 a 20 | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h
1 - Documentação
1.1 Formular Questionario | X
1.1.1 Visita - Prefeitura | X
1.2 Prototipagem |  | X
1.3 Cronograma |  | X
1.4 Desenhar BPMN |  | X | bar: Hackathon 09h to Hackathon 10h
1.4.1 Desenhar caso de uso | bar: Hackathon 10h to Hackathon 11h; Hackathon 13h
1.4.2 Diagramas | bar: Hackathon 14h to Hackathon 15h; Hackathon 18h
1.5 Descrição do Projeto / Pré Projeto | bar: Hackathon 10h to Hackathon 11h; Hackathon 13h to Hackathon 15h; Hackathon 18h to Hackathon 21h; Hackathon 01h
1.6 Revisar mudanças no Projeto | bar: Hackathon 23h; Hackathon 01h to Hackathon 04h
1.7 Montar apresentação | bar: Hackathon 05h; Hackathon 07h to Hackathon 08h
2 - Reuniões
2.1 Definir pacotes de entrega (EAP) | bar: Hackathon 08h
2.2 Definir metodologia de trabalho | bar: Hackathon 08h
2.3 Reunião de alinhamento | X | X | bar: Hackathon 08h; Hackathon 17h; Hackathon 22h; Hackathon 03h
3 - Front End
3.1 Definir plataforma / Linguagem | X | X
3.2 Tela inicial | bar: Hackathon 09h
3.3 Tela de Vacinas | bar: Hackathon 10h to Hackathon 11h; Hackathon 13h
3.4 Tela de Campanhas | bar: Hackathon 14h to Hackathon 15h
3.5 Tela de Avisos | bar: Hackathon 18h to Hackathon 19h
3.6 Tela "Sobre" | bar: Hackathon 20h; Hackathon 23h
3.7 Ajuste de Cores e Design | bar: Hackathon 23h to Hackathon 00h
3.8 Comunicação Back e Front end | bar: Hackathon 23h to Hackathon 01h; Hackathon 04h to Hackathon 06h
3.8 Disponibilizar código fonte no GitHub | bar: Hackathon 03h
4 - Back End
4.1 Definir funções a utilizar | X | X | bar: Hackathon 09h to Hackathon 10h
4.2 Definir contrato de comunicação Back / Front | bar: Hackathon 11h; Hackathon 13h
4.3 Preparar Queries do Banco | bar: Hackathon 14h to Hackathon 15h
4.4 Retornar dados segundo o contrato | bar: Hackathon 18h to Hackathon 20h
4.5 Adicionar tabelas no banco de dados | bar: Hackathon 23h
4.6 Criação de API's | bar: Hackathon 13h to Hackathon 15h; Hackathon 18h to Hackathon 20h; Hackathon 23h to Hackathon 01h; Hackathon 03h to Hackathon 04h
4.7 Ajustes finais | bar: Hackathon 04h
4.8 Disponibilizar código fonte no GitHub | bar: Hackathon 06h
5 - Pausa
5.1 Descanso | bar: Hackathon 12h; Hackathon 16h; Hackathon 21h; Hackathon 02h; Hackathon 04h; Hackathon 06h
6 - Finalização
6.1 Revisões gerais do projeto | bar: Hackathon 03h; Hackathon 05h; Hackathon 07h to Hackathon 08h